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市自然资源和城建局关于开展汛期全市 房屋建筑基坑工程专项检查的通知


各区自然资源和城乡建设局、东湖高新区建设管理和交通局、长 江新区住建局、东湖风景区建设管理局，市建筑工程质量安全中 心，各相关参建单位：
为落实《2026年汛期基坑工程质量安全管理工作方案》要求， 筑牢汛期建筑施工安全屏障，有效防范强降雨诱发基坑坍塌、边 坡滑移等安全事故，市局决定在全市组织开展汛期房屋建筑基坑  专项督导检查，具体事项通知如下：
一、检查时间
2026年6月22日—30日
二、检查范围
覆盖全市在建、停工各类房建基坑项目，重点聚焦高风险点 位：一是临江临湖、岩土条件复杂地段基坑；二是长期停工闲置 基坑；三是今年5月各区自查隐患突出的一级基坑。
三、检查主要内容
(一)工程技术资料核查
在建项目逐项核验勘察报告、支护施工图及审查意见书、开 挖专项方案编审与专家论证文件、施工及实体检测资料、第三方
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全过程监测成果，明细参照附件1。停工项目重点核查基坑外露 周期是否超设计使用年限，超期项目须齐备安全评估、设计复核、 隐患治理方案及动态监测资料。
(二)现场实体安全管控
核查支护、土方开挖、降水作业是否严格遵照设计图纸与规 范施工，排查支护开裂、坑壁渗水、边坡失稳等隐患，核验基坑 周边建构筑物、管线监测履职情况。
(三)基坑信息化落地情况
核查属地监管部门、项目参建各方基坑信息化平台建档、监 测数据按期上传、日常巡查、关键点位视频监控布设运维落实情 况。
四、组织实施安排
市局统筹组建两支专项检查组，每组由局质安处人员、市质 安中心骨干、两名行业专家、信息化专班人员组成，采取“四不两 直”突击抽查，每行政区抽检项目不少于2个。一组：抽查江岸区、 江汉区、硚口区、青山区、长江新区、东西湖区、黄陂区、新洲 区，联络员苏长鸿；二组：抽查市级直管项目、汉阳区、武昌区、 洪山区、经开区、蔡甸区、江夏区、东湖高新区、东湖风景区， 联络员肖捷夫。
五、工作要求
(一)压实属地主体责任，做实前置自查。各辖区主管部门 坚守“人民至上、生命至上”安全理念，压紧属地监管责任，督导 建设、施工、监理三方全面自查自纠、立行立改，细致做好迎检 筹备。
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(二)严守规范依规检查，务求检查实效。 各检查组严格依 照危大工程管理法规、基坑技术标准开展现场检查，杜绝走过场、 形式化，发现问题当场出具检查反馈单(附件2)。
(三)紧盯问题闭环整改，健全长效管控。 各区实行隐患台 账清单化管理，逐项定人、定时、定措施整改，验收合格后方可 销号，严防整改不实、隐患反复，依托本次专项检查完善基坑常 态化汛期管控机制。


附件：1.基坑检查资料清单
2.  武汉市房屋建筑基坑工程专项检查反馈单
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附件1


基坑检查资料清单


1.   通过专项审查的深基坑支护工程设计文件(签章齐全);
2.  专家评审意见、地铁及防洪评价审批函(若涉及);
3.  通过审查的岩土工程勘察资料；
4.  支护工程施工方案及专家论证意见(应按建办质〔2021〕 48号文的要求进行修改完善；编制依据中补充住建部建办质  〔2024〕63号文《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重  缺陷清单(试行)》);
5.  第三方单位基坑监测方案；
6.  近期监测报告和检测报告；
7. 落底式止水帷幕降水，提供连通性试验报告及专家咨询意
见(若涉及);
8. 超期基坑安全评估报告、设计复核意见及消除安全隐患措 施以及基坑监测报告等资料。
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武汉市房屋建筑基坑工程专项检查反馈单
编号：2026-FJJK-


建设单位：
施工单位：
监理单位：
你单位新建、施工、监理的项目                        _经 抽查存在以下问题：
1.   	 2.   	 3.  	 4.   	 5.                                                                                                         
请你单位立即共同组织全面检查和整改，确保符合规范标准 要求；整改完成后，由监理单位组织验收，验收合格后形成隐患 整改报告，经建设、施工、监理单位项目负责人签字盖章，于10 个工作日内提交所属监管部门进行现场核查完成闭合管理。

签发人：


武汉市自然资源和城乡建设局
2026年  月   日
附件2
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签收人：


建设单位：


施工单位：


监理单位：






日期：2026年   月   日


日期：2026年  月   日


日期：2026年  月  日
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